花蓮縣花蓮市中正國民小學106學年度第二學期

《正聲雅音》音樂會實施計畫

壹、依據：本校106學年度第二學期校務行事曆。

貳、目的：

一、推展藝術與人文教育，增進學生的音樂素養，提供學生多元才藝展演機會，推廣學生表現與學習空間。

二、加強推行表演藝術教育，提供展演舞台以提升學生演奏能力；使學生體驗多元學習價值觀念，落實全人教育並展現校園多元才藝。

三、提供學校社團展現學習成果之機會，培養學生音樂、藝術素養與興趣，提升學生藝術鑑賞能力，使藝術文化能深植、紮根，進一步提升學生對欣賞音樂與演奏樂器的能力。

四、配合107年母親節，透過樂曲表達對母校、母親感恩之意。

叁、指導單位：花蓮縣政府教育處

肆、主辦單位：花蓮縣花蓮市中正國民小學、花蓮縣花蓮市中正國民小學學生家長會

伍、承辦單位：花蓮縣花蓮市中正國小學務處

陸、協辦單位：花蓮縣花蓮市中正國小教務處、總務處、輔導室

柒、活動時間：107年6月8日(星期五)18：30~21：00(18：30進場，19：00開演)

捌、活動地點：本校學生活動中心

玖、參演人員：本校直笛團、國樂團及班際音樂比賽優勝班級

拾、展演項目：

一、國樂團合奏。                 二、直笛團合奏。

三、中年級優勝班級合唱。         四、高年級優勝班級直笛合奏。

拾壹、報名相關規定：
依展演時間預估總長90分鐘至120分鐘進行規畫，每個團隊合奏以15至20分鐘節目為原則；班級合唱及直笛合奏則以一曲為原則。

拾貳、活動期程：如下表

| 預定工作時間 | 預定工作內容 |
| --- | --- |
| 4月16日至4月27日 | 籌畫演出節目，編寫活動計畫書 |
| 4月30日至演出前 | 演出學生集訓，由音樂團隊指導教師及班級導師定期訓練學生。 |
| 5月7日至5月11日 | 討論演出節目、確認音樂會各項需求內容。 |
| 5月14日至5月18日 | 確認演出學生、指導教師名單、召開工作協調會、確認音樂會主題與海報。 |
| 5月21日至5月25日 | 邀請卡製作；海報、文案定稿、送印；確認參演人員及工作人員總數；節目單製作、聘請主持人。 |
| 5月28日至6月1日 | 邀請卡寄發、主持人文稿草案、定案活動場地布置設計定稿。 餐點訂購、主持人文稿。 印發演出須知及相關說明、指導教師、工作人員補休簽呈。 發音樂會預告新聞稿。 |
| 6月7日 | 行前工作說明會、確認8日工作流程。 |
| 6月7日 | 工作人員13：30到會場佈置、演出人員14：00進行彩排。 發音樂會演出新聞稿。 |
| 6月11日至6月15日 | 活動經費核銷、召開活動檢討會，製作成果報告書。 |

拾叁、活動分工

| 工作分組 | 組長 | 組員 | 工作分配 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總召集 | 楊陳榮校長 |  | 督導音樂會策劃及執行 |  |  |
| 總策劃 | 簡福臨 |  | 綜理音樂會全般事宜 |  |  |
| 主持人 | 鄭怡伶 | 陳嘉良 | 1.協助演出流程規畫 2.司儀文稿訂定 3.彩排 | 6/6 6/7 6/8 |  |
| 文宣組 | 王佳瑜 | 張瑞祥 楊智勝 李淑蘭 | 1.製作邀請卡、文宣DM和海報 2.製作節目單 | 5/25 |  |
| 新聞組 | 楊智勝 |  | 網路傳播、報紙、新聞稿 | 5/25 |  |
| 節目組 | 王佳瑜 | 吳雯媖、黃耀增 邱蘭櫻、朱修蘭 蔡淑穎、王正男 鄭竹君、陳怡瑄 | 1.整體流程規畫 2.彩排、演出流程管控 3.節目單規畫、製作 4.投影機 | 4/30 6/8 |  |
| 場務組 | 曾俊民 | 魏逢成 科任教師 謝博宇 | 樂器搬運 表演換場樂器搬移 各團隊座位規畫 | 6/7 |  |
| 事務組 | 謝博宇 | 魏逢成 謝博宇 | 邀請卡寄發 | 6/6 |  |
| 秩序 維護組 | 李淑蘭 | 六年級教師 | 座位區秩序管控 自治市服務學生管控及工作分配 | 當天 |  |
| 場地 清潔組 | 楊智勝 | 五年級教師 | 環境清潔衛生 垃圾分類 休息區清潔 | 當天 |  |
| 安全 維護組 | 張瑞祥 | 李偉揚 陳建宏 | 校園巡視 各門口監督 | 當天 |  |
| 攝影錄影攝影 | 張勝強 | 教務處 龍麗華 陳俞君 | 6/8當晚照相 錄影 | 當天 |  |
| 音控 | 錦澔音響 | 音控 | 當天 |  |
| 來賓接待 | 陳克惠 | 李佩徽 紀敏玲 蕭靜純 簡心怡 王室媛 凃淑遠 廖仁年 陳玫菁 輔導室 特教 | 接待來賓、引導座位(6/8) *前兩排為貴賓席 | 當天 |  |
| 餐點組 | 陳玉蘭 | 一二年級教師 | 杯水訂購 晚餐訂購 後台廚餘及垃圾清運整理 | 當天 |  |
| 樂團督導 | 吳雯媖 黃耀增 | 謝姍珊、陳玉珠、劉碧雀 呂逸婷、李春榕、孫晨翔 | 負責國樂團及直笛團團員照料 | 當天 |  |

拾肆、注意事項

1.當天工作人員請於18：00報到。

2.為維護當日校園安全，當天一樓樓梯都關閉，僅留活動中心大門為出入口。

3.休息室安排：
3年2班休息室為原班級；     3年3班休息室為原班級；

4年1班休息室為原班級；     4年3班休息室為原班級；

5年6班休息室為原班級；     6年3班休息室為原班級；
國樂團休息室為2F自然教室；   直笛團休息室為三樓音樂教室

4.工作人員請穿著服務背心，以便識別。

5.請鼓勵班上學生與家長踴躍參加。

拾伍、經費概算表：略

拾陸、經費來源：由本校學生家長會編列經費支應。

拾柒、擔任工作人員之教職員於活動期間核實以公假或加班登記，並於活動結束後6個月內補休
                                                                          (惟課務自理)。

拾捌、本計畫經校長核定後公布實施，修正時亦同。