花蓮縣花蓮市中正國民小學104學年度第59屆畢業典禮實施計畫(草案)

壹、依據：

一、教育部100年03月29日臺研字第1000052673-B號「各級學校畢業典禮規劃及實施參考原

則」。

二、本校104學年度第2學期校務行事曆。

貳、目的：為回顧與總結畢業生在校期間之學習活動，藉由儀典引導學生產生感恩之心，並讓參

與者傳達對畢業生祝福之意。

叁、主辦單位：本校教務處

肆、協辦單位：本校學生家長會、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室。

伍、畢業主題與內容：

一、主題：「XXXX，XXXX」。

二、典禮內容：

（一）頒發應屆畢業生畢業證書

（二）表揚104學年度應屆畢業生全校模範生

（三）頒發應屆畢業生學習成績優良獎

（四）頒發應屆畢業生其他獎項

（五）頒發應屆畢業生各項獎學金

陸、籌備小組組織：

※總召集：校長楊陳榮(督導畢業典禮相關事宜)

※總策畫：教務主任董俊男(規劃與執行畢業典禮相關事宜)

| 工作分組 | 隸屬 行政處室 | 小組組長 | 小組成員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典禮組 | 教務主任 董俊男 | 教學組長鄭怡伶 | 陳嘉良、王室媛(司儀) |
| 獎品組 |  | 註冊組長謝佩杏 | 劉育雅、五年級幼童軍 |
| 資訊攝影組 |  | 資圖組長彭若雯 | 陳怡瑄、楊智勝、楊佳穎、魏逢成、替代役男(?) |
| 會場管理組 | 學務主任 簡福臨 | 生教組長林修平 | 汪志祥、蔡政育、張瑞祥 |
| 節目組 |  | 活動組長李淑蘭 | 吳雯媖、陳亞伶、孫晨翔(?) |
| 醫護組 |  | 護理師謝秀美 | 陳玉蘭 |
| 場地組 |  | 體育組長涂淑遠 | 蔡淑穎、魏逢成、替代役男(?) |
| 接待組 | 輔導主任 張勝強 | 諮商組長廖美琪 | 蘇慧卿、五年級幼童軍 |
| 布置組 |  | 輔導組長何欣玫 | 鍾麗萍、丁若芸、周慧芬、魏逢成 |
| 新聞組 |  | 特教組長蕭吟宏 |  |
| 行政支援組 | 總務主任 陳世文 | 事務組長曾俊民 | 吳粉妹、魏逢成、陳靜蘭、彭森妹、何碧靜 |

柒、籌備小組職掌：

一、典禮組：程序規劃安排、頒獎音樂選擇、司儀人選安排與練習。

二、獎品組：各項獎項受獎名冊建立，獎品、獎狀之請購、包裝及標示、受獎學生訓練。

三、資訊攝影組：受獎學生簡報、儀程簡報、典禮攝影拍照、實況轉播系統架設及控管、會場

影音與燈光設備支架設與控管。。

四、會場管理組：典禮進行及會場秩序之維持、安全維護及管理、家長攝影區秩序維持。

五、節目組：各項表演節目之甄選、聯繫及綵排。

六、場地組：會場席位規劃排列(大會主席、來賓席、教師席、畢業生席、在校生席、家長席等)

，會場整潔管理(含典禮場外及盥洗室)，場內燈光及冷氣控管，引導指標、席位標

誌、家長攝影區規劃及標示、畢業班班別標示(大柱子)等。

七、醫護組：典禮進行過程之各項突發緊急醫療處理。

八、接待組：來賓簽名與席位引導、接待。

九、布置組：會場入口處、通道、舞台與場地內部之規劃、設計、製作與布置等。

十、新聞組：畢業典禮新聞稿之撰寫與發布。

十一、行政支援組：請柬(邀請卡)製發，校門紅布條，獎品禮品登錄、收據，畢業生與導師之胸

花請購，盆花，桌巾，來賓簽名簿，茶水準備，模範生彩帶(由學務處轉交

獎品組)，會場場地活動前後整理，及其他不屬於他組之事務。

捌、籌備小組會議日程表：

| 序 號 | 會議 名稱 | 會議 召集人 | 會議 日期時間 | 會議 地點 | 會議 討論議題 | 出席人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備小組預備會議 | 教務主任 | 03/16(三)1400 | 會議室 | 討論畢業典禮辦理之形式與作法 ，激發概念與想法 | 畢業班導師 處室主任 |
| 2 | 第一次 籌備會議 | 教務主任 | 04/06(三)1400 | 會議室 | 討論本屆畢業典禮實施計畫草案 | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 3 | 第二次 籌備會議 | 校長 | 04/11(一)1000 | 校長室 | 確認本屆畢業典禮實施計畫 及各處室各組工作分配 | 處室主任 |
| 4 | 第三次 籌備會議 | 校長 | 04/20(三)1400 | 會議室 | 畢業典禮各組籌辦工作 進度報告與協調事宜{一} | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 5 | 第四次 籌備會議 | 校長 | 05/25(三)1430 (教科書決選會議後) | 會議室 | 畢業典禮各組籌辦工作 進度報告與協調事宜(二) | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 6 | 第五次 籌備會議 | 校長 | 06/01(三)1400 | 會議室 | 畢業典禮各組籌辦工作 進度報告與協調事宜(三) | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 7 | 畢業典禮 綵排 | 教務主任 學務主任 | 06/15(三)0900 | 活動 中心 | 畢業典禮全部儀程 | 畢業班學生 畢業班導師 處室主任 各組組長 |
| 8 | 綵排 檢討會議 | 教務主任 學務主任 | 06/15(三)1100 | 會議室 | 綵排過程之檢討與改進 | 畢業班導師 處室主任 各組組長 |
| 9 | 畢業典禮 預演 | 校長 | 06/16(四)0900 | 活動 中心 | 畢業典禮全部儀程 | 高年級學生 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 10 | 預演 檢討會議 | 校長 | 06/16(四)1100 | 會議室 | 預演過程之檢討與改進 | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 11 | 畢業典禮 | 校長 | 06/17(五)0900 | 活動 中心 | 第59屆畢業典禮 | 高年級學生 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 12 | 畢業典禮 檢討會議 | 校長 | 06/22(三)1430 (交通安全 推行會議後) | 會議室 | 本屆畢業典禮過程之檢討與改進 | 高年級導師 處室主任 各組組長 |

玖、其他事項：

一、課務處理：工作人員於綵排、預演與典禮當日之課務，以自行調課為原則，若有困難，再

以排代方式處理。兼任導師者，則一律以排代方式處理，費用皆由本校相關經

費項下支應。

二、學生服裝：畢業班學生著班服及深色長褲(班服遺失的同學，著相近該班班服色系上衣)，

在校生著運動校服，表演團隊服裝統一由團隊指導老師規定，五年級協助遞獎

學生及在校生致歡送詞代表需著正式服裝。

拾、經費概算：(由各組提交教務處彙整，以下列出第58屆經費供參考)

| 序號 | 項目 | 收入金額 | 支出金額 | 結餘 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103年餘額轉入 | 24185 |  |  |  |
| 2 | 收各屆畢業典禮禮金 | 39500 |  |  |  |
| 3 | 胸花 |  | 150 |  |  |
| 4 | 郵資 |  | 378 |  |  |
| 5 | 紅色地毯 |  | 11550 |  |  |
| 6 | 畢業典禮獎品 |  | 13040 |  |  |
| 7 | 布置氣球 |  | 9200 |  |  |
| 8 | 布置用品 |  | 1892 |  |  |
| 合計 |  | 63685 | 36210 | 27475 |  |

拾壹、本計畫由教務處彙整擬定，經籌備會議討論通過，呈校長核示後實施，修正時亦同。

※附註：各組各項應規劃工作項目如下，敬請各組組長負責協商訂定。

| 規劃項目 | 工作項目 | 組別 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃1 | 典禮程序表 | 典禮組 | 鄭怡伶 |  |
| 規劃2 | 畢業典禮表演節目 | 節目組 | 李淑蘭 |  |
| 規劃3 | 司儀台詞文稿 | 典禮組 | 鄭怡伶 |  |
| 規劃4 | 典禮進行樂曲規劃 | 典禮組 | 鄭怡伶 | 各項音樂及曲目規畫 |
| 規劃5 | 應屆畢業生各項表揚與受獎名單 | 獎品組 | 謝佩杏 | 協商各單位提供彙整 |
| 規劃6 | 應屆畢業生受獎獎狀及獎品彙整 | 獎品組 | 謝佩杏 | 六年級導師 |
| 規劃7 | 在校生致歡送詞文稿及致詞人名單 | 五年級 | 簡心怡 | 學年主任 |
| 規劃8 | 畢業生致答詞文稿及致詞人名單 | 六年級 | 蘇巧畇 | 學年主任 |
| 規劃9 | 畢業班師長致叮嚀詞 | 六年級 | 蘇巧畇 | 學年主任 |
| 規劃10 | 簡報規劃 | 資訊攝影組 | 彭若雯 |  |
| 規劃11 | 典禮攝影及資料整理 | 資訊攝影組 | 彭若雯 |  |
| 規劃12 | 請柬及邀請名單 | 行政支援組 | 曾俊民 |  |
| 規劃13 | 場地席位規劃平面圖 | 場地組 | 涂淑遠 |  |
| 規劃14 | 場地布置規劃與布置 | 佈置組 | 何欣玫 | 藝文領域教師 |
| 規劃15 | 畢業班作品展學生作品 | 六年級 | 蘇巧畇 | 學年主任 |
| 規劃16 | 畢業歌教唱 | 典禮組 | 鄭怡伶 | 畢業班導師 英語、音樂科任 |
| 規劃17 | 新聞稿(含相片) | 新聞組 | 蕭吟宏 |  |

花蓮縣花蓮市中正國民小學第59屆畢業典禮程序

(暫提供第58屆畢業典禮程序供參考)

※日期：105年6月17日星期五上午9：00～11：00

※地點：本校學生活動中心

※集合：8：40前在校生代表五年級學生由學務處指揮坐妥。8：30畢業班學生集合在籃球場，由處室主任與各班導師帶領，進行校園巡禮途經一年級教室、五年級教室、運動場、大辦公室、會議室，經由中強街川堂走出校園，由活動中心大門步入會場，接受在校生、家長、來賓鼓掌致意。進場隊形：每班各兩列併排，由活動中心大門步入會場至班級定位就坐。

- 序幕表演：8：40～9：00

貳、畢業典禮：9：00～11：00

一、典禮開始

二、介紹長官、貴賓

三、頒發畢業證書1人

四、主席致詞

五、家長會長致詞

六、表揚畢業班全校模範生7人

七、表揚卸任自治小市長、副小市長4人

八、頒獎：

一縣長獎：7人

二議長獎：7人

三市長獎：1人

四市民代表會主席獎：7人

五校長獎：7人

六家長會長獎：14人

七退休劉興水、吳木川校長獎學金：14人

八台灣省政府獎：1人

九國立台東生活美學館美學卓越獎：1人

十救國團熱心服務獎：1人

十一孝親獎：7人

十二導師獎：21人

十三力爭上游獎：14人

十四陳詩欣跆拳道獎學金：3人

九、在校生代表致歡送詞

十、畢業班導師致叮嚀詞MV

十一、這些年我們走過的時光MV

十二、畢業生代表致謝詞

十三、畢業生向師長行謝師禮

十四、畢業生互相行珍重再見禮

十五、唱校歌

十六、在校生代表唱歡送歌

十七、畢業生唱畢業歌

十八、禮成

十九、畢業生合照留影

花蓮縣花蓮市中正國民小學第59屆畢業典禮程序表

(暫提供第58屆畢業典禮程序表供參考)

地點：中正國民小學活動中心

時間：105年6月17日星期五上午9點整

| 順序 | 時間 | 活動項目 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08：20～08：40 | 在校生代表進場 | 活動中心集合 |  |
| 2 | 08：30～08：50 | 校園巡禮 | 由各班導師帶領畢業班校園巡禮 |  |
| 3 | 08：50～09：00 | 畢業生進場 | 由各班導師帶領進場 |  |
| 4 | 09：00～11：00 | 畢業典禮 | 序幕表演 |  |
|  |  |  | 典禮開始 |  |
|  |  |  | 介紹長官、貴賓 |  |
|  |  |  | 頒發畢業證書 |  |
|  |  |  | 主席致詞 |  |
|  |  |  | 家長會長致詞 |  |
|  |  |  | 表揚畢業班全校模範生 |  |
|  |  |  | 表揚卸任自治小市長、副小市長 |  |
|  |  |  | 頒獎 |  |
|  |  |  | 在校生代表致歡送詞 |  |
|  |  |  | 畢業班師長致叮嚀詞 | MV |
|  |  |  | 這些年我們走過的時光 | MV |
|  |  |  | 畢業生代表致謝詞 |  |
|  |  |  | 畢業生向師長行謝師禮 |  |
|  |  |  | 畢業生互相行珍重再見禮 |  |
|  |  |  | 唱校歌 | MV |
|  |  |  | 在校生代表唱歡送歌 | MV |
|  |  |  | 畢業生唱畢業歌 | MV |
|  |  |  | 禮成 |  |
| 5 | 11：00～ | 畢業生合影留念 | 畢業生合影留念 |  |