花蓮縣花蓮市中正國民小學104年度「正聲雅音」音樂會實施計畫

壹、依據：本校103學年度第2學期校務行事曆辦理。

貳、目的：

- 推展藝術與人文教育，增進學生的音樂素養。提供學生多元才藝展演機會，擴大學生表現與學習空間。

- 加強推行表演藝術教育，提供展演舞台以提升學生演奏能力；使學生體驗多元學習價值觀念，落實全人教育並展現校園多元才藝。

- 提供學校社團展現學習成果之機會。培養學生音樂、藝術素養與興趣，提升學生藝術鑑賞能力，使藝術文化能深植、紮根。進一步提升學生對欣賞音樂與演奏樂器的能力。

叁、指導單位：花蓮縣政府教育處

肆、主辦單位：花蓮縣花蓮市中正國民小學、花蓮縣花蓮市中正國民小學學生家長會

伍、承辦單位：中正國小學務處

陸、協辦單位：花蓮縣文化局、中正國小總務處、教務處、輔導室

柒、活動時間：104年4月30日（四) 19:00～21：00(19：00進場，19：30開

演)

捌、活動地點：花蓮縣文化局演藝廳 (地址：花蓮市文復路6號)

玖、參演人員：本校直笛團、國樂團及師生獨奏或合奏等，共約110人。

拾、展演項目：

- 國樂打擊組合奏。

- 直笛合奏。

- 國樂獨奏、合奏。

- 教師組合奏。

- 其他樂器演奏。

拾壹、展演方式：依展演時間預估總長90分鐘規劃，每一團隊合奏以15至20

分鐘節目為原則、個人獨奏以5分鐘為原則。

拾貳、活動期程：

| 預定工作時間 | 預定工作內容 |
| --- | --- |
| 2月14日至28日 | 聯絡場地租用事宜。 |
| 2月21日至3月31日 | 籌劃演出節目，編寫活動計畫書。 |
| 3月15日至演出前 | 演出學生集訓，由團隊指導老師定期訓練學生。 |
| 3月15日至25日 | 討論演出節目、確認音樂會各項需求內容。 |
| 3月26日至4月5日 | 確認演出學生、指導教師名單、召開工作協調會、確認音樂會主題與海報、票券設計稿，繳交場地租用保證金。 |
| 4月6日至4月12日 | 邀請卡製作；海報、票券及文案定稿、送印；確認參演人員及工作人員總人數；節目單製作、聘請主持人；交通車租訂。 |
| 4月13日至20日 | 邀請卡寄發、主持人文稿草案、活動場地佈置設計定稿。 |
| 4月21日至28日 | 餐點訂租、主持人文稿定案。 印發演出需知及相關說明、指導教師、工作人員補休簽呈。 發音樂會預告新聞稿。 |
| 4月29日 | 行前工作說明會、確認30日工作流程、大型樂器運至文化局演藝廳。 |
| 4月30日 | 工作人員13:30到位佈置、演出人員14:00到位進行彩排。 發音樂會演出新聞稿。 |
| 5月1日至15日 | 活動經費核銷、召開活動檢討會，製作成果報告書。 |

拾叁：活動分工

| 工作分組 | 負責人 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| 總召集 | 楊陳榮校長 | 督導音樂會之策劃及執行 |
| 總策劃 | 林志豪 | 1.綜理音樂會全般事宜 2.製作邀請卡、文宣DM和海報、演出邀約 3.製作節目單 |
| 主持人 | 李羽秦、陳嘉良 | 1.協助演出流程規劃 2.司儀文稿訂定 3.彩排 |
| 新聞文宣組 | 林修平 | 網路傳播、報紙、新聞稿 |
| 節目組 | 林志豪（組長）、張倪昭葦 葉美慧、陳嘉良 吳雯媖、孫晨翔 | 1.整體流程規劃 2.彩排、演出流程管控 3.節目單規劃、製作 |
| 場務組 | 曾俊民（組長）、蕭吟宏 簡福臨、陳靜蘭 彭森妹、魏逢成 | 1.樂器車樂器搬運 2.表演換場樂器之搬移 |
|  | 曾俊民 | 演出人員車輛安排 |
| 場地組（前台） | 林修平（組長） 葉美慧 | 1.各團隊於看台之座位規劃 2.自治市服務學生管控及工作分配 3.座位區秩序管控 |
| 錄影 | 龍達數位影音 | 錄影及燒錄母片光碟 |
| 光碟燒錄 | 邱蘭櫻（組長） 彭若雯 | 燒錄約150片光碟致贈演出學生（含光碟標籤） |
| 攝影 | 楊智勝（組長）、楊惠如、薛靜婷 | 4/30當晚照相 |
| 音控 | 錦澔音響 |  |
| 招待組 | 張勝強（組長）、董俊男、陳世文、廖美琪、何欣玫、蘇慧卿 | 接待來賓、引導座位(4/30) ＊前二排為貴賓席 |
| 餐點組 | 謝秀美（組長） 何碧靜 陳玉蘭 | 1.餐盒訂購及發放（各團隊及工作人員） 2.杯水訂購 3.晚餐訂購 4.後台廚餘及垃圾之清運整理 |
| 樂團督導 | 陳怡瑄（組長）、楚碧媛、 劉珮珮、賴淳娟 | 負責國樂團及直笛團團員後台照料 |

拾肆：經費概算表

| 內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保證金 | 式 | 1 | 10000 |  | 演出結束退還 |
| 場地清潔費 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 演藝廳清潔費用 |
| 空調燈光費 | 時段 | 2 | 4000 | 8000 | 演藝廳空調燈光使用 |
| 裝臺費 | 式 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 鋼琴使用費 | 部 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 調音費 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 鋼琴調音 |
| 音響租用 | 式 | 1 | 12500 | 12500 | 含樂器車 |
| 印刷文具 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 校內活動宣導用紙張 |
| 專業錄影及攝影 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 音樂會錄影 |
| 燒錄 | 桶 | 4 | 600 | 2400 | 燒錄光碟發留存及給學生紀念用 |
| 光碟標籤 | 包 | 4 | 300 | 1200 |  |
| 場地佈置 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 會場布置 |
| 節目單 | 份 | 400 | 24 | 9600 | 節目單製版、印製 |
| 海報 | 張 | 30 | 180 | 5400 | 海報製版、印製 |
| 邀請卡+封套 | 份 | 100 | 50 | 5000 | 邀請卡+封套製版、印製（含60份縣內寄送郵資） |
| 入場券 | 張 | 1600 | 2 | 3200 | 入場券製版、印製 |
| banner設計 | 式 | 1 | 0 | 0 | 文化局網站宣傳用，廣告公司贈送 |
| 帆布條改年度 | 式 | 1 | 300 | 300 | 103年度改104年度 |
| 交通車 | 趟 | 4 | 1500 | 6000 | 載送演出學生往返 |
| 樂器保養 | 團 | 2 | 9000 | 18000 | 國樂及直笛兩團各9000元 |
| 便當 | 人 | 200 | 70 | 14000 | 演出及工作人員晚餐 |
| 點心 | 人 | 200 | 50 | 10000 | 演出及工作人員結束後發放 |
| 水 | 箱 | 8 | 175 | 1400 | 演出及工作人員飲水 |
| 雜支 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 活動沖洗照片及其他 |
| 合計 |  |  |  | 120000 |  |

拾伍、獎勵：參加展演學生，由學務處統一頒發獎狀乙紙以資鼓勵。

拾陸、經費來源：由本校學生家長會編列經費支應。

拾柒、擔任工作人員之教職員工於活動期間核實以公假或加班登記，並於活動

結束後6個月內補休（惟課務自理）。

拾捌、本計畫經校長核定後公布實施，修正時亦同。