花蓮縣花蓮市中正國民小學慶祝104年兒童節「中正有愛、愛在飛揚惜福市場活動」實施計畫

壹、計畫宗旨：

一、依據100年6月5日世界環境日開始實施之環境教育法，每位教職員工生每年必須參與4小時環境教育活動，配合慶祝兒童節活動，舉辦對環境友善之惜福市集（二手市場），讓師生實踐愛地球之世界公民責任。

二、因時值兒童節，在市集時間同時提供舞台及廣場展現兒童才藝表演，以提升學生與家長的參與熱情，及營造本校豐富多元的學校教育特色。

三、兒童節前夕募集二手文具送到偏鄉小學，培養學生人文關懷與社會責任。

四、經由服務性活動，關懷社區，增進學生社區關懷情操，社會服務參與能力及利他行為之養成。

貳、計畫目標：

一、辦理惜福市集活動，以環境行動力喚起學生珍惜資源與愛護地球的責任及

義務。

二、辦理兒童才藝表演，提供學生發揮才藝、多元展能表現之機會。

三、邀請鄰近幼兒園小朋友及家長蒞校參訪，安排校園導覽體驗活動、桌遊學

習、參與惜福市集活動等，展現本校多元教育特色，並落實幼小銜接政策。

四、由本校資優班學生將所學桌遊服務社區幼兒園學生，提升學生服務技能。

五、募集勘用二手文具送到偏鄉小學，傳播本校師生愛心與溫暖。

參、主辦單位：花蓮縣花蓮市中正國民小學

肆、承辦單位：本校學務處

伍、協辦單位：本校教務處、本校學生家長會、本校教育志工大隊

陸、 辦理日期：104年4月2日（星期四）

一、08：00～08：30：準備時間

二、08：30～11：30：惜福市集販售時間（8：30開幕，請校長致詞）

三、09：00～10：00：兒童才藝表演

四、11：30～12：00：收攤、計算收入、環境整理。

柒、辦理地點：本校運動場

捌、參加對象：本校教職員工、學生、學生家長、教育志工。

玖、實施方式：

一、惜福市集-

（一）設攤年級：3-6年級各班（1、2年級自行決定是否設攤）。

（二）設攤地點：本校運動場（運動場中央搭設帳棚）。

（三）販售物品：以回收二手物為主（書、文具、玩具、家用雜物、DIY手工藝…等項目不拘），另外可搭配販售吃、喝、玩等食品飲料或活動，惟不得販售違禁用品。若販售食品飲料，應符合點心飲品衛生安全規定。

（四）經營方式：各班自行決定二手商店經營理念及人事物運作，並製作小型宣傳海報。

（五）各班之義賣所得，負擔各班帳棚租金700元，其餘盈餘歸班級自行運用。

二、政令宣導-

邀請警察局、衛生局、消防局、環保局、地方稅務局等單位共同設攤，進

行交通安全、衛生保健、防震防災、環境保護、租稅教育等宣導。

三、才藝表演-

（一）表演場地：本校中正台

（二）報名時間：即日起至3月16日（星期一）止到學務處完成報名。

（三）表演時間：個人或團隊表演時間最多以5分鐘為限。

（四）個人或團隊表演篩選：為維護表演品質，利用午休時間針對報名之個人或團體進行初選，通過初選之個人或團體得以於活動當天在中正台演出。

（五）獎勵：凡通過表演初選之個人或團體，頒發獎狀一紙，以資鼓勵。

（六）音響設備：採用校內音響設備（若受限於音響品質，將調整才藝表演辦理項目）。

四、幼小銜接-

邀請本校學區鄰近之一至兩所幼兒園小朋友參加本校惜福市集活動，活

動時間約90分鐘，流程安排：

| 流程 | 活動內容 | 時間配當 | 負責單位（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校園巡禮（導覽、體驗） | 學校環境介紹：游泳池、電腦教室、活動中心、圖書館等。 | 30分鐘 | 教務處 |
| 桌遊教學 | 請趙毓圻老師帶領資優班學生進行桌遊教學，一梯次限30人，最多安排兩梯次。 | 30分鐘 | 學務處、趙毓圻 |
| 逛惜福市集 | 體驗本校師生熱情 | 30分鐘 | 學務處 |

備註：待確定參訪之幼兒園後，再協調接待之動線、細節。

五、傳遞愛心-

（一）即日起募集堪用之二手文具（例如：鉛筆、橡皮擦、原子筆、立可白、尺、三角板、圓規、剪刀、膠水、刀片、蠟筆等）。

（二）請學生將捐助之二手文具送到六年二班陳嘉良老師。

（三）請六年二班學生協助整理篩選分類。

（四）募集到的堪用二手文具寄到台東縣加拿國小等偏鄉小學。

拾、經費預算：

| 項目 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班級帳棚 3.6m*3.6m | 700 | 約30 | 21000 | 一班一頂帳棚、約30頂，經費由各班惜福市集盈餘支應。 |
| 議題宣導帳棚 3.6m*3.6m | 700 | 約2 | 1400 | 提供給警察局、衛生局、消防局、環保局、地方稅務局等設攤，經費由本校紅十字會分配款支應。 |
| 二手文具寄送郵資 | 500 | 1式 | 500 | 由本校紅十字會分配款支應。 |
| 總計 |  |  | 22900 |  |

拾壹、工作編配

| 工作分組 | 負責人 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| 總召集 | 楊陳榮 | 負責督導本活動計畫執行。 |
| 總策劃 | 林志豪 | 1.規劃、擬定惜福市集活動計畫。 2.聯繫配合廠商（帳棚）。 3.經費核銷。 4.聯繫鄰近幼兒園蒞校參訪。 5.協助幼兒園學童參與惜福市集活動。 |
| 幼兒園學童導覽體驗 | 董俊男 | 規劃幼兒園學童校園巡禮、導覽、體驗活動。 |
| 幼兒園學童桌遊教學 | 林志豪 趙毓圻 | 請趙毓圻老師帶領資優班學生進行桌遊教學，一梯次限30人，最多安排兩梯次。 |
| 支援單位聯繫 | 林修平 張倪昭葦 葉美慧 | 邀請警察局、衛生局、消防局、環保局、地方稅務局等單位共同設攤。 |
| 攝影 | 林修平 葉美慧 | 活動當天攝影、上傳粉絲團並製作成光碟檔案。 |
| 音響操控 | 魏逢成 | 兒童才藝表演音響操控。 |
| 各班收取帳棚費用 | 簡福臨 | 收取各班負擔之帳棚費用。 |
| 兒童才藝表演規劃 | 林志豪 張倪昭葦 | 1.兒童才藝表演辦理初選。 2.規劃活動當天兒童才藝表演程序。 3.兒童才藝表演錄影。 |
| 環境教育時數登錄 | 葉美慧 | 每位教職員工及學生環境教育四小時時數登錄。 |
| 募集二手文具 | 陳嘉良 | 二手文具請六年二班學生協助整理篩選分類。 |

拾貳、雨天備案：

一、惜福市集改在各班教室外走廊設攤，支援單位改在穿堂設攤。

二、兒童才藝表演利用下午第一節時間，改在活動中心辦理。

拾參、本計畫陳  校長核可後公布實施，修正時亦同。