花蓮縣花蓮市中正國民小學105學年度第60屆畢業典禮實施計畫1060523

壹、依據：

一、教育部100年03月29日臺研字第1000052673-B號「各級學校畢業典禮規劃及實施參考原則」。

二、本校105學年度第2學期校務行事曆。

貳、目的：為回顧與總結畢業生在校期間之學習活動，藉由儀典引導學生產生感恩之心，並讓參與者

傳達對畢業生祝福之意。

叁、承辦單位：本校教務處。

肆、協辦單位：本校學生家長會、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室。

伍、畢業主題與內容：

一、主題：「夢想啟航」。

二、典禮內容：

（一）頒發應屆畢業生畢業證書。

（二）表揚105學年度應屆畢業生全校模範生。

（三）頒發應屆畢業生學習成績優良獎。

（四）頒發應屆畢業生其他獎項。

（五）頒發應屆畢業生各項獎學金。

陸、籌備組織：

※總召集：校長楊陳榮(督導畢業典禮相關事宜)

※總策畫：教務主任董俊男(規劃與執行畢業典禮相關事宜)

| 工作分組 | 隸屬 行政處室 | 組長 | 成員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典禮組 | 教務處 | 教學組長陳玫菁 | 蕭吟宏、王室媛(司儀)、五年級學年主任 |
| 獎品組 |  | 註冊組長謝佩杏 | 紀敏鈴、五年級司禮小組 |
| 資訊攝影組 |  | 研發組長吳幸嬛 | 楊智勝、徐慧娟、魏逢成、呂逸凡 |
| 會場管理組 | 學務處 | 活動組長張瑞祥 | 汪志祥、蔡政育 |
| 醫護組 |  | 護理師謝秀美 | 陳玉蘭 |
| 環保組 |  | 衛生組長朱修蘭 | 李淑蘭 |
| 接待組 | 輔導處 | 諮商組長廖美琪 | 蘇慧卿、五年級幼童軍 |
| 布置組 |  | 輔導組長何欣玫 | 鍾麗萍、丁若芸、周慧芬、魏逢成、陳柏鈞、呂逸凡 |
| 後勤支援組 | 總務處 | 事務組長鍾麗萍 | 謝博宇、曾俊民、魏逢成、彭森妹 |

柒、籌備小組職掌：

一、典禮組：典禮程序之規劃、音樂、司儀、節目等之安排、新聞稿撰寫與發布。

二、獎品組：各獎項受獎名冊，獎品與獎狀請購、包裝及標示、受獎學生訓練。

三、資訊攝影組：受獎學生簡報、儀程簡報、典禮攝影拍照、實況轉播系統架設及控管、會場影音

與燈光設備支架設與控管。。

四、會場管理組：典禮進行及會場秩序之維持、安全維護及管理、家長攝影區秩序維持。

五、環保組：會場整潔管理(含典禮場內外、舞台及廁所)。

六、醫護組：典禮進行過程之各項突發緊急醫療處理。

七、接待組：來賓簽名與席位引導、接待。

八、布置組：會場入口處、通道、舞台與場地內部之規劃(含席位規劃)、各項指標(含席位標示、畢

業班班別標示)等之設計、製作與布置。

九、後勤支援組：請柬(邀請卡)製發、獎品禮品登錄、收據、畢業生與導師之胸花請購、桌巾、來

賓簽名簿、茶水準備、模範生彩帶(由學務處轉交獎品組)、會場場地活動前後整

理及其他不屬於他組之事務。

捌、籌備小組會議日程表：

| 序 號 | 會議 名稱 | 會議 召集人 | 會議 日期時間 | 會議 地點 | 會議 討論議題 | 出席人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 預備會議 | 教務主任 | 05/05(五)1240 | 會議室 | 討論畢業典禮辦理之形式與作法 ，激發概念與想法 | 六年級導師 教務處 |
| 2 | 第一次 籌備會議 | 教務主任 | 05/15(一)0820 | 會議室 | 討論本屆畢業典禮實施計畫草案 | 六年級導師 五年級學年主任 處室主任 各組組長 |
| 3 | 第二次 籌備會議 | 校長 | 06/07(三)1400 | 會議室 | 畢業典禮各組籌辦工作 進度報告與協調事宜 | 六年級導師 五年級學年主任 處室主任 各組組長 |
| 4 | 畢業典禮 彩排 | 教務主任 學務主任 | 06/14(三)0900 | 活動 中心 | 畢業典禮全部儀程 | 六年級學生 六年級導師 處室主任 各組組長 |
| 5 | 彩排 檢討會議 | 教務主任 學務主任 | 06/14(三)1100 | 會議室 | 彩排過程之檢討與改進 | 六年級導師 處室主任 各組組長 |
| 6 | 畢業典禮 預演 | 校長 | 06/15(四)0900 | 活動 中心 | 畢業典禮全部儀程 | 高年級學生 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 7 | 預演 檢討會議 | 校長 | 06/15(四)1100 | 會議室 | 預演過程之檢討與改進 | 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 8 | 畢業典禮 | 校長 | 06/16(五)0900 | 活動 中心 | 第60屆畢業典禮 | 高年級學生 高年級導師 處室主任 各組組長 |
| 9 | 畢業典禮 檢討會議 | 校長 | 06/21(三)1430 (交通安全 推行會議後) | 會議室 | 本屆畢業典禮過程之檢討與改進 | 高年級導師 處室主任 各組組長 |

玖、其他事項：

一、課務處理：工作人員於綵排、預演與典禮當日之課務，以自行調課為原則，若有困難，再

以排代方式處理。兼任導師者，則一律以排代方式處理，費用皆由本校相關經

費項下支應。

二、學生服裝：畢業班學生著班服及深色長褲(班服遺失的同學，著相近該班班服色系上衣)，

在校生著運動校服，表演團隊服裝統一由團隊指導老師規定，五年級協助遞獎

學生及在校生致歡送詞代表需著正式服裝。

拾、本計畫由教務處彙整擬定，經籌備會議討論，呈校長核示後實施，修正時亦同。

※附註：各組各項應規劃工作項目如下，敬請各組組長負責協商訂定。

| 規劃項目 | 工作項目 | 組別 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃1 | 典禮程序表 | 典禮組 | 陳玫菁 |  |
| 規劃2 | 畢業典禮表演節目 | 典禮組 | 陳玫菁 | 五、六年級導師 |
| 規劃3 | 司儀台詞文稿 | 典禮組 | 陳玫菁 |  |
| 規劃4 | 典禮進行樂曲規劃 | 典禮組 | 陳玫菁 | 各項音樂及曲目規畫 |
| 規劃5 | 應屆畢業生各項表揚與受獎名單 | 獎品組 | 謝佩杏 | 協商各單位提供彙整 |
| 規劃6 | 應屆畢業生受獎獎狀及獎品彙整 | 獎品組 | 謝佩杏 | 六年級導師 |
| 規劃7 | 在校生致歡送詞文稿及致詞人名單 | 五年級 | 學年主任 | 學年團隊 |
| 規劃8 | 畢業生致答詞文稿及致詞人名單 | 六年級 | 學年主任 | 學年團隊 |
| 規劃9 | 畢業班師長致叮嚀詞 | 六年級 | 學年主任 | 學年團隊 |
| 規劃10 | 簡報規劃、校歌ＭＶ製作 | 資訊攝影組 | 吳幸嬛 | 游政易 |
| 規劃11 | 典禮攝影及資料整理 | 資訊攝影組 | 吳幸嬛 |  |
| 規劃12 | 請柬及邀請名單 | 行政支援組 | 鍾麗萍 |  |
| 規劃13 | 場地席位規劃平面圖 | 場地組 | 李淑蘭 |  |
| 規劃14 | 場地布置規劃與布置 | 布置組 | 何欣玫 | 藝文領域教師 |
| 規劃15 | 畢業班海報展 | 六年級 | 學年主任 |  |
| 規劃16 | 畢業歌教唱 | 典禮組 | 陳玫菁 | 畢業班導師 英語、音樂科任 |
| 規劃17 | 新聞稿(含相片) | 典禮組 | 陳玫菁 |  |

花蓮縣花蓮市中正國民小學第60屆畢業典禮程序

※日期：106年6月16日星期五上午9：00～11：00

※地點：本校學生活動中心

※在校生：8：20在校生代表五年級學生由學務處開始集合。

8：40在校生代表五年級學生就位完畢。

※畢業生：8：30畢業班學生集合在籃球場，由各班導師帶領，進行校園巡禮途經一年級教室、六年級教室、運動場、大辦公室、會議室，經中強街川堂出校園。

8：50由活動中心大門步入會場，接受在校生、家長、來賓鼓掌致意。進場隊形：每

班各兩列併排，由活動中心大門步入會場至班級定位就坐。

※畢業典禮：9：00～11：00

壹、典禮開始

貳、介紹長官、貴賓

叁、頒發畢業證書OOO人（一一上台領取）

肆、主席致詞

伍、家長會長致詞

陸、表揚畢業班全校模範生6人

柒、頒獎：

一、縣長獎：6人

二、議長獎：6人

三、市長獎：6人

四、市民代表會主席獎：6人

五、校長獎：6人

六、家長會長獎：6人

七、退休劉興水、吳木川校長獎學金：12人

八、特殊表現獎：約OOO人

九、台灣省政府獎：2人

十、國立台東生活美學館美學卓越獎：2人

十一、救國團熱心服務獎：1或2人

十二、孝親獎：6人

捌、在校生代表致歡送詞

玖、畢業班導師致叮嚀詞MV

拾、畢業班「今年夏天」MV

拾壹、畢業生代表致謝詞

拾貳、畢業生向師長行謝師禮

拾叁、畢業生互相行珍重再見禮

拾肆、唱校歌（以ＭＶ方式呈現）

拾伍、在校生代表唱歡送歌

拾陸、畢業生唱畢業歌

拾柒、禮成

拾捌、畢業生合照留影

花蓮縣花蓮市中正國民小學第60屆畢業典禮程序表

日期：106年6月16日星期五上午9：00～11：00

地點：中正國民小學學生活動中心

| 順序 | 時間 | 活動項目 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08：20～08：40 | 在校生代表進場 | 活動中心集合 |  |
| 2 | 08：30～08：50 | 校園巡禮 | 由各班導師帶領畢業班校園巡禮 |  |
| 3 | 08：50～09：00 | 畢業生進場 | 由各班導師帶領進場 |  |
| 4 | 09：00～11：00 | 畢業典禮 | 典禮開始 |  |
|  |  |  | 介紹長官、貴賓 |  |
|  |  |  | 頒發畢業證書（一一上台領取） |  |
|  |  |  | 主席致詞 |  |
|  |  |  | 家長會長致詞 |  |
|  |  |  | 表揚畢業班全校模範生 |  |
|  |  |  | 頒獎 |  |
|  |  |  | 在校生代表致歡送詞 |  |
|  |  |  | 畢業班師長致叮嚀詞 | MV |
|  |  |  | 畢業班「今年夏天」 | MV |
|  |  |  | 畢業生代表致謝詞 |  |
|  |  |  | 畢業生向師長行謝師禮 |  |
|  |  |  | 畢業生互相行珍重再見禮 |  |
|  |  |  | 唱校歌 | MV |
|  |  |  | 在校生代表唱歡送歌 | MV |
|  |  |  | 畢業生唱畢業歌 | MV |
|  |  |  | 禮成 |  |
| 5 | 11：00～ | 畢業生合影留念 | 畢業生合影留念 |  |