108年度花蓮縣政府「攜手飽護」實施計畫

壹、緣起

為強化兒童與青少年的社區保護及服務網絡，使其免於因家庭經濟變故而落入三餐不繼之窘境，本府及縣內各國中小學校通力合作，結合社區資源提供即時性之餐食服務，維護縣內弱勢兒童及少年免於饑餓的權利，並提供「即時發現、及時協助」的服務。

貳、目的：

一、為落實社區資源使用的即時性及可及性，以建立兒童及少年之生活安全網絡，結合社區內便利商店、餐飲店、小吃麵店、自助餐…等即時提供餐食，以穩定其生活餐食需求，協助擁有健康成長之環境。

二、強化社區關懷網絡，結合社區、部落內的愛心便利商店及餐飲業者，藉由提供餐食，適度、適時關懷學生之用餐作息，與教育及社福人員共同守護縣內兒童及少年的基本生存權。

參、辦理時間：

辦理期程：108年01月01日至108年12月31日。

肆、辦理對象：

花蓮縣就讀於國中、國小學生（含中輟生）因家庭發生急難事項以致面臨三餐不繼者。

伍、實施內容：

各校教師如發現學生家庭發生急難事項而面臨三餐不繼，由師長主動聯繫愛心店家或提供餐食券予學生，讓學生至學區內合作之愛心店家登記用餐(每人每份早餐上限為40元、晚餐上限為80元)，並持續關心學生用餐情形，如經評估學生有家庭失能情形或為脆弱家庭應轉介其他社福資源，避免福利依賴。

一、實施步驟：(附表1)

(一)資源建構

1.整合原有餐食方案：由各國中、國小-依校需求自行整合、連結、開發學區內可提供學童餐食服務之店家。

（1）每校整合原有餐食方案之合作店家資源，建立愛心店家名冊。

（2）愛心店家需能供應具飽足感且營養均衡、乾淨之主食，以套餐形式為佳，可請店家配好價格範圍內之套餐供應，如：三明治/飯糰加豆漿、炒飯/麵/便當加湯、自助餐等。

2.建立清冊:各校連結店家後填寫「愛心店家資源清冊」(附表2)，回傳教育處連繫窗口，由教育處彙整「全縣愛心店家資源清冊」。

3.店家標識：社會處統一製作愛心店家LOGO標誌，由各校提供給合作之社區愛心店家張貼，以供學生識別。

(二)方案執行

1.建立彈性化執行模式：各校可自行製作餐食券或由教師與店家主動聯繫，告知學生用餐並製作印領清冊核銷。

2.提供學生用餐資源：

（1）各校教師如發現學生家庭發生急難事項有面臨三餐不繼之危險者，當日立即評估並請學生至愛心店家用餐，或由教師主動聯繫店家供餐，以穩定其基本飲食。若有長期供餐需求者，應由校方媒合轉介其他資源（詳附件1-花蓮縣兒少福利資源簡表）

（2）各校設單一窗口彙整用餐人數，每週應彙整一次，每月至新校務系統填報用餐人數相關資料(如附表3範例)，以利掌握學生用餐情形及經費控管。

3.後續關懷:

（1）關心學生用餐狀況，如尚有需求，學校可依實際狀況再予以延長個案至店家用餐天數，並追蹤關懷個案用餐情形。

（2）學校如評估學童有符合相關法規所訂通報標準，請依法進行通報。(請透過關懷E起來進行線上通報。網址：https://ecare.mohw.gov.tw/)

(三)提供餐食：

1.合作店家應提供「等值」的餐食，供學生食用。

2.各校承辦人則不定時關心店家供餐衛生及個案用餐情形。

3.合作店家每月結束後5日內填具「每月用餐清冊(附表4)」，向學校承辦人請款。

(四)核銷結報：

每月由學校先行墊付款項，半年為期，每期結束後檢附「領據」、「支出明細表」、「每月用餐清冊」及「經費結報表」報本府教育處彙整後移請社會處辦理撥款核銷。

二、實施內容：

本方案採「救急不救窮」之原則，以解決弱勢學生燃眉之急，非長期照顧，避免福利依賴，以符應社會公平正義、資源合理分配。

(一)補助對象: 花蓮縣就讀於公立國中小學生（含中輟生）因家庭發生急難事項有面臨三餐不繼者。

＊學童有符合下列各項之ㄧ如下:

      - 家中成人因臨時發生意外傷害、死亡、離家出走、生病住院，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因臨時入獄服刑、因案羈押、入伍服役等狀況，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因臨時遭裁員、資遣、強迫退休等失業情況，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因故對學生疏於照顧，以致學生三餐陷入困境。

      - 家庭財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，以致學生三餐陷於困境。

      - 其他因遭遇重大變故，致學生三餐陷於困境，經學校老師認定確有救助需要。

(二)店家發放餐點注意事項：

- 店家應負責提供餐食、「每月用餐清冊」用餐簽名…等工作。

- 所提供之套餐組合應以具飽足感如便當、麵食、麵包類等主食；飲品以牛奶、豆漿、低糖或無糖飲料為主，不可提供零食及酒類。

陸、預期效益

一、預計維護本縣內兒童、青少年之基本飲食需求，穩定其基本生活。

二、透過全縣各國中、小學結合社區餐飲愛心店家，攜手建立關懷兒童及青少年之社區愛心網絡。

三、及時關懷協助縣內因緊急危難而致生活困窘之家庭，維持家庭功能。

柒、實施期程

| 期程 | 日期 | 辦理單位 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置 作業期 | 【資源盤點】 | 教育處 | 各校自行連結原有餐飲資源或社區餐飲店並建立全縣「愛心店家資源清冊」。 |  |
|  | 【宣傳】 | 各所學校 | 學校教師輔導教師主動告知全班學生訊息 |  |
| 計劃 執行 | 【服務執行】 | 各所學校 | 1.發予學生餐券或主動聯繫店家供學生用餐，並隨時了解學生用餐情形。 2.轉介個案其他急難資源。 3.各校承辦人不定期查訪店家提供服務情形。 4.每週彙整用餐人數以掌握學生用餐及急難情形。 5.每月至新校務系統填報用餐數相關資料。 |  |
|  |  | 店家 | 固定提供「等價」之主食套餐服務。 |  |
|  | 【半年核銷】 | 愛心店家/各所學校/教育處/社會處 | 愛心店家每月5日前以餐食券及每月用餐清冊向各校承辦人請款。 |  |
|  |  |  | 各校承辦人彙整前6個月每月用餐清冊及原始憑證，每年將資料報教育處彙整，移請社會處辦理撥款及核銷。 |  |
| 方案結束期 | 【預劃】 | 社會處/教育處 | 1.評估下半年計畫實施成效。 2.修正與預先規劃明年度實施計畫 |  |
|  | 【方案核銷】 |  | - 完成108計畫核銷(原始憑證需繳回本處辦理核銷事宜) 2. 完成108年度成果報告。 |  |

捌、經費來源：

一、本計畫經費來源由108年度公益彩券盈餘分配基金-兒童及少年福利-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助（幸福早晚餐及攜手飽護等相關計畫）項下支應新台幣10萬元整。

二、本計畫案所需餐食經費由教育處彙整後移請社會處辦理。

玖、本計畫經奉核後實施。

花蓮縣政府「攜手飽護」計畫 實施流程

◎教育處/各校承辦人

【需求及資源調查】

- 進行花蓮縣各國中、國小全面性需求調查「攜手飽護方案調查名冊」

- 連結各學校學區內愛心店家資源，建立「愛心店家資源清冊」

(附表1)

◎教育處

1.整合全縣國中、國小之各項餐食方案及店家資源。

2.預先核撥費用至各校。

3.每半年進行方案核銷。

- 家中成人因臨時發生意外傷害、死亡、離家出走、生病住院，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因臨時入獄服刑、因案羈押、入伍服役等狀況，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因臨時遭裁員、資遣、強迫退休等失業情況，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因故對學生疏於照顧，以致學生三餐陷入困境。

- 家庭財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，以致學生三餐陷於困境。

- 其他因遭遇重大變故，致學生三餐陷於困境，經學校老師認定確有救助需要。

【受案】發現學生飢餓需求

撥款

每半年進行核銷

◎各校承辦人

1.管理「用餐名單」或發放之「餐食券」。

2.整合及建立「合作店家資源清冊」。

3.回收各店家「餐食券」、「每月用餐清冊」

4.撥款上個月費用給店家【採認券或用餐清冊核實支付】。

5.不定期抽查店家供餐及衛生情形。

【評估】

學校導師/輔導老師初步評估需求

符合

隨時回報

【資源轉介】

◎學校老師/輔導老師

- 發放至多2-10天份餐食券，或聯繫店家資訊給有急難情況之學生，並填報「用餐名單」予各校承辦人。

- 告知學生附近可用餐之店家(每所學校連結社區鄰近或原其他方案之餐飲店配合)

- 進行評估是否符合高風險/兒童保護案通報，並依法通報。

【提供服務】

◎店家

1.提供每份早、晚餐（早餐最多40元、午晚餐最多80元）之等值套餐（限飯、麵食、麵包等主食餐點及飲料），供學生外帶或在店內用餐。

2.收取餐券並請學生於「每月用餐清冊」上簽名。

3.每月提供「餐食券」、「每月用餐清冊」給各校承辦人

◎店家：

1.設計可供應之套餐，予教育處承辦人核定。(不得任意改變提供餐食內容及不得提供零食及酒精類)

2.張貼「愛心店家logo」貼紙於店門口，以供識別。

每月5日前送件

核撥上個月款項

【結案】

◎學校老師/輔導老師

1.追蹤個案領取用餐情況。每案得因需求延長一次。

2.轉介其他急難資源：如學產基金、或申辦其他社會福利資源。

3.再度進行評估是否符合高風險/兒童保護案件，並依法進行通報。

花蓮縣政府 攜手飽護計畫-愛心店家資源清冊

(附表2)

| 校名 | 編號 | 店家名稱 | 負責人姓名 | 店家地址 | 連絡電話 | 可提供之餐點內容 | 供應類型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 早餐 | 午餐 | 晚餐 |
| ○○國中 | 1 | ○○早餐店 | 黃○○ | 花蓮縣○○鄉○○路○○號 | 03-8○○○○○○ | 1.蛋餅+豆漿 2.三明治+牛乳 | V |  |  |
|  | 2 | ○○餐飲店 | 蔡○○ | 花蓮縣○○鄉○○路○○號 | 09○○-○○○○○○ | 1.肉絲炒飯+蛋花湯 2.排骨飯+味噌湯 |  | V | V |

花蓮縣政府 攜手飽護計畫-每月用餐清冊（店家提供學校核銷用）

(附表3)

（店　家　名　稱）           　　　　　　　   　       　　   (   月份- ○○國小)

| 日期 | 用餐學生簽名 (O年O班) | 提供餐食內容 | 費用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/1 | 王小花 (3年3班) | 肉絲炒飯+蛋花湯 | 75元 |  |
|  | 王小明 (6年1班) | 排骨飯+味噌湯 | 80元 |  |
| 合計 |  |  |  |  |

花蓮縣政府　攜手飽護計畫-每月用餐數填報

(附表4)

(參考格式)

| 月份 | 學生 姓名 | 就讀班級 | 需求餐飲服務 原因概略說明 | 早餐 餐數 | 午/晚餐 餐數 | 合計金額 | 後續是否 有轉介其他社福資源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 王小花 | 3年3班 | 父親失業 | 2 | 2 | 240 | 否 |