『關懷偏鄉弱勢學童寒暑假期補救教學計畫』

一、宗旨

身為國內師資培育重要基地，本校於致力培養國小與幼教師資之際，對於教育資源的適得其所同樣重視。秉持有教無類、因材施教和濟弱扶傾的教育精神，本校ㄧ直推動各項屏東地區偏鄉與弱勢學童課輔計畫，以完善偏鄉及弱勢學生學習扶助、弭平學習落差。本計畫將延續本校對於教育的堅持與承諾，與屏東地區偏鄉小學合作辦理寒暑假弱勢學童補救教學，由本校師資生實際參與學童課業與生活教學，期望在假期時間仍能透過有效的課業學習活動，提供學習成就低落的弱勢國小學生課業補救教學及適性多元學習的機會，提高學習效果，增進學習成功的信心，進而縮短家庭社經地位和城鄉之間的差距。

本校認為參與偏鄉及弱勢學童補救教學的師資生，必須在投入課輔前，增進教學知能以有效教學，本校師資培育中心將特別辦理補救教學系列課程，要求擔任補救教學的課輔教師（師資生）必須修習，以對補救教學相關理論要能有所學習，從受輔學生起點行為篩選診斷、學習內容、教材、教學人員專業增能、補救教學實施方式、學生學習成效檢核、督導機制及法規等做全盤規劃，進而透過偏鄉與弱勢學童課業輔導實務實習的參與，來深刻了解學習成就低落學生的學習輔導問題之所在，並藉此強化個人在補救教學上的專業知能，也透過教學人員、學生、家長能配合推動，讓孩子的學習腳步不再延遲。

二、計畫目標

(一) 提供屏東地區偏鄉弱勢國小學生課業補救教學的機會，以提高學習效果，增進學習成功的信心，進而縮短家庭社經地位和城鄉之間的差距。

(二) 提升屏東地區國民小學補救教學師資專業能力及補救教育教學成效。

三、執行時間

本計畫將分為二部份時段進行，ㄧ為偏鄉小學補救教學，二為課輔教師培育工作坊。

(一) 補救教學輔導：國小寒假（104年2月）與暑假（104年7月）期間各辦理為期一週（五天）之補救教學。

(二) 課輔教師培育工作坊：103學年度內（103年9月至104年6月）辦理共計18小時之補救教學課程。

四、輔導地點與對象

(一) 補救教學輔導：

1. 地點：屏東縣列屬特殊偏遠地區（車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉、恆春鎮），且有意願與本校合作弱勢學童補救教學之國民小學。

2. 對象：原住民、低收入、身心障礙、外籍配偶子女、失親、單親與隔代教養等需要補救教學之經濟弱勢的國小（各年級）學生，約200人。

(二) 課輔教師培育工作坊：

1. 地點：國立屏東大學（師資培育中心）

2. 對象：參與偏鄉課輔師資生，約40人。

五、參與單位：

本校教育學院、師資培育中心、教育政策研究中心

六、策略及執行方法

本計畫主要透過偏鄉補救教學輔導與課輔教師培育（補救教學）工作坊等策略的實施，以達成本計畫之目標，以下分別就各策略和其執行方法做一說明：

(一) 偏鄉補救教學輔導

本校以往偏鄉課輔計畫曾至恆春鎮的大平國小、水泉國小、墾丁國小、車城國小、石門國小，以及滿洲國小服務，活動受到六所國小的高度肯定，而參與偏鄉課輔的師資生，也更深刻的體會偏鄉教育的弱勢現況。有鑑於既有成效與屏東偏鄉學校需求，本次偏鄉補救教學輔導計畫將由本校師資培育中心教育學程組和輔導組共同啟動，於103學年度寒假與暑假中，各以一週五天時間，共計二梯次、40位師資生，前往屏東縣偏鄉地區國小進行課輔，預計參與國小學生約200位。偏鄉課輔活動設計完全比照教育部攜手計畫於寒暑假期間課程設計之原則，除了國語、數學、英語的補救教學之外，為提高學生的參與動機和學習興趣，另搭配健康與體育領域、藝術與人文領域的相關課程。

(二) 課輔教師培育（補救教學）工作坊

有鑑於十二年國民基本教育的推動在即，補教教學方案又是重要政策之一，為能讓參與的師資生能對補救教學具備更多的專業知能，遂將本工作坊定位為本校落實偏鄉課輔的基本養成教育，師資生必須於完成18小時的研習課程後，使得成為偏鄉課輔計畫之課輔教師。本次補救教學工作坊課程內容，將請本校師資培育中心依台灣師大教育研究與評鑑中心於2010年提出的補救教學師資研習課程大綱為基準規劃，總計研習時數，課程內容如下：

課程內容包括：1.國小低成就學生心理特質與輔導（3小時）、2.班級經營（3小時）、3.國小補救教學理論與技術（2小時）、4.國小低成就學生學習診斷與評量（2小時）、5.國小國語科補救教學策略（2小時）、6.國小國語科補救教學教材教法國小（2小時）、7.數學補救教學策略（2小時）8.國小數學補救教學教材教法（2小時），共計18小時。

課輔教師培育（補救教學）工作坊的課程表如下：

| 日期 | 時 間 | 內 容 | 主講人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月16日 （星期六） | 9:00-12:00 | 國小低成就學生心理特質與輔導（3） | 高雄市瑞祥國小 郭秀緞老師 | 本校民生校區教學科技館遠距暨微型教室 |
|  | 13:30-16:30 | 班級經營（3） | 高雄市興仁國中 徐東弘校長 |  |
| 5月23日 （星期六） | 8:00-10:00 | 國小數學補救教學策略（2） | 高雄市博愛國小 李書欣老師 |  |
|  | 10:20-12:20 | 國小數學補救教學教材教法（2） |  |  |
|  | 13:30-15:30 | 國小補救教學理論與技術（2） | 高雄市華山國小 劉熾慧主任 |  |
|  | 15:40-17:40 | 國小低成就學生學習診斷與評量（2） | 高雄市興仁國中 徐東弘校長 |  |
| 5月24日 （星期日） | 8:00-10:00 | 國小國語科補救教學策略（2） | 高雄市安招國小 陳俐伶主任 |  |
|  | 10:10-12:10 | 國小國語科補救教學教材教法（2） |  |  |

七、可能遭遇困難及解決方法

以下將本計畫各策略執行過程中可能遭遇困難及解決方法列表說明：

|  | 預期困難 | 解決方案 |
| --- | --- | --- |
| 偏鄉補救教學輔導 | 本校師資生缺乏補救教學經驗。 | 本校師資培育中心派駐人員協助指導，並請合作的國小每校協請二位教師協助指導。 |
| 課輔教師培育（補救教學）工作坊 | 具備理論和豐富實務經驗的講師尋找不易。 | 尋求地方政府教育局（處）、國教輔導團的協助，或主動邀請適合的國小教師。 |

八、關鍵績效指標

| 計畫補助項目 | 關鍵績效指標 |
| --- | --- |
| 偏鄉補救教學輔導 | 1. 參加補救教學的國小學生在相關領域學習成效上有所提升。 2. 師資生輔導教師具有補救教學的理論和實務。 3. 師資生輔導教師具備偏鄉課輔的志願服務時數。 |
| 課輔教師培育（補教教學）工作坊 | 1. 師資生輔導教師具備補教教學應有的研習時數。 2. 師資生輔導教師參與補教教學工作坊的滿意度。 3. 師資生輔導教師所設計的補救教學教案和補充教材能呈現從工作坊獲得之知識。 4. 師資生輔導教師能運用教育部已公布的資料進行相關教學和學習檔案的編輯。 |

九、預期效益與管考指標

本計畫預期可達成的效益如下：

（一）參加補救教學的偏鄉弱勢國小學生於相關領域的學習成效上有所提升。

（二）透過工作坊規畫18小時的研習時數，提升本校師資生補救教學的專業知能與素養。

（三）提供本校師資生進行補救教學實作的機會並累積實務經驗，預計本學年度偏鄉補救教學服務時數為80小時（一週五天，ㄧ天8小時）。

管考機制：

（一）本子計畫的行政事務由師資培育中心負責，定期召開計畫會議了解各項工作在執行上之困難與需求，並整合校內外資源以尋求解決之道。

（二）與偏鄉課輔學校建立聯合督導機制，以確保師資生在進行補救教學工作時，能有效掌握教學目標，並提供適時的協助。

（三）透過問卷調查瞭解本校師資生進行偏鄉補救教學的滿意度，並進行相關建議資料的蒐集，作為本計畫改進之用。